## Trang tính1
Nhóm | Danh sách thành viên | Sprint Backlog | Chi tiết | Phân công | Tiến độ công việc | Đã test hay chưa
1 | Lê Thành Long | Code các API cho comment, Notification, Cart và Working Spacce, Các trang quản lý của admin như quản lý user, quản lý sách, .. và 1 số nghiệp vụ cơ bản như promotion và khách hàng thân thiết, đặt hàng và mua hàng | (Font) Quản lý người dùng | Khang | 99% | Đã test
| Phạm Thế Nam |  | (Front) Chi tiết người dùng | Khang | 99% | Đã test
| Nguyễn Năng Cường |  | (Front) Tạo sách | Khang | 99% | Đã test
| Phạm Công Khang |  | (Front) Tạo mới coffee | Khang | 99% | Đã test
| Lê Đại Thắng |  | (Front) Tạo mới food | Khang | 99% | Đã test
| Phan Như Vũ |  | (Front) Tạo mới promo | Khang | 99% | Đã test
| Nguyễn Trí Trung Nguyên |  | (Front) Quản lý order | Lê Đại Thăng | 99% | Đã test
| Đỗ Đức Thắng |  | (Front) Quản lý noti (user header, admin) | Lê Thành Long | 99% | Đã test
|  |  | (Front) Tạo mới Working Space | Nam | 99% | Đã test
|  |  | (Front) Chi tiết và edit Working Space | Nam | 99% | Đã test
|  |  | (Front) search | Lê Đại Thắng | 99% | Chưa test
|  |  | (Front) Cart Ver 1 | Phan như vũ | 99% | Đã test
|  |  | (Front) Cart ver hoàn chỉnh | Lê Thành Long | 99% | Đã test
|  |  | (Front) Quản lý noti list | Phan như vũ | 99% | Đã test
|  |  | (Front) Cart Header | Lê Thành Long | 99% | Đã test
|  |  | (Front) Payment | Lê Thành Long | 99% | Đã test
|  |  | (Back) Quản lý người dùng | Nguyễn Năng Cường | 99% | Đã test
|  |  | (Back) Chi tiết người dùng | Lê Thành Long | 99% | Đã test
|  |  | (Back) Tạo sách | Lê Thành Long | 99% | Đã test
|  |  | (Back) Tạo mới coffee | Nguyễn Năng Cường | 99% | Đã test
|  |  | (Back) Tạo mới food | Lê Thành Long | 99% | Đã test
|  |  | (Back) Tạo mới promo | Lê Thanhg Long | 99% | Đã test
|  |  | (Back) Quản lý order | Nguyễn Năng Cường | 99% | Đã test
|  |  | (Back) Quản lý noti (user header, admin) | Lê Thành Long | 99% | Đã test
|  |  | (Back) Tạo mới Working Space | Lê Thành Long | 99% | Đã test
|  |  | (Back) Chi tiết và edit Working Space | Lê Thành Long | 99% | Đã test
|  |  | (Back) search | Nguyễn Năng Cường | 99% | Đã test
|  |  | (Back) Cart Ver 1 | Nguyễn Năng Cường | 99% | Đã test
|  |  | (Back) Cart ver hoàn chỉnh | Lê Thành Long | 99% | Đã test
|  |  | (Back) Quản lý noti list | Nguyễn Năng Cường | 99% | Đã test
|  |  | (Back) Cart Header | Lê Thành Long | 99% | Đã test
|  |  | (Back) Payment | Lê Thành Long | 99% | Đã test
|  |  | (Front-Back) Comment | Lê Thành Long | 99% | Đã test
|  |  | Home, Header, Footer | Nam | 99% | Đã test